## Sheet1
序号 | 功能 |  |  | 工时 | 开始时间 | 结束时间 | 完成/天 | 进度 | 备注
| 大分类 | 小分类 | 细分类
第一阶段 | 技术选型和开发环境搭建 | 技术栈选型 | 前端技术选型 | 8 | 2018-01-15 | 2018-01-15 |  |  | 完成
|  |  | 后端技术选型 | 16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  | 完成
|  | 程序架构设计 | 程序架构设计 | 16 | 2018-01-18 | 2018-01-21 |  |  | 完成
|  | 开发环境搭建 | 开发环境搭建 | 8 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  |  | 完成
第二阶段 | 各屏幕静态页面完成 | 系统登录页面开发 | 系统登录页面开发 | 8 | 2018-01-23 | 2018-01-23 |  |  | 完成
|  | 系统菜单页面开发 | 系统菜单页面开发 | 16 | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  | 完成
|  | 管理页面开发 | 管理页面后端功能设计 | 16 | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  | 完成
|  |  | 管理页面开发 | 24 | 2018-02-13 | 2018/2/15 |  |  | 完成
|  | 素材库系统 | 图片素材库创建和管理 | 24 | 2018/2/18 | 2018/2/20 |  |  | 完成
|  |  | 视频上传与播放调试 | 24 | 2018/2/21 | 2018/2/25 |  |  | 完成
|  |  | 素材预览 | 24 | 2018/2/26 | 2018/2/28 |  |  | 完成
|  | 开标室/评标室模板开发和页面配置功能 | 开标室/评标室模板页面开发 | 16 | 2018/3/1 | 2018/3/4 |  |  | 完成
|  |  | 开标室/评标室模板配置功能开发 | 8 | 2018/3/5 | 2018/3/5 |  |  | 完成
|  | 一体机页面开发和配置功能 | 一体机静态页面开发 | 16 | 2018/3/6 | 2018/3/7 |  |  | 完成
|  |  | 一体机页面可配置功能开发 | 8 | 2018/3/8 | 2018/3/8 |  |  | 完成
|  | 走廊电视和保洁室页面开发 | 走廊电视、保洁室静态页面开发 | 16 | 2018/3/11 | 2018/3/12 |  |  | 完成
|  | LED宣传模板和信息页面开发（假数据展示） | LED宣传模板前端静态页面开发 | 24 | 2018/3/13 | 2018/3/15
|  |  | LED宣传模板配置上传循环播放开发 | 16 | 2018/3/18 | 2018/3/19
|  |  | 信息展示页面假数据接口开发 | 8 | 2018/3/20 | 2018/3/20
|  |  | 信息展示页面静态页面开发 | 8 | 2018/3/21 | 2018/3/21
|  |  | 信息展示页面假数据接口联调 | 8 | 2018/3/22 | 2018/3/22
|  |  | 信用展示页面开发 | 16 | 2018/3/25 | 2018/3/26 |  |  | -8
|  | 员工外出系统开发 | 查看已登记的记录 | 16 | 2018/3/27 | 2018/3/28 |  |  | -8
|  |  | 员工外出登记界面 | 16 | 2018/3/29 | 2018/4/1 |  |  | -16
第三阶段 | 权限系统完成，真实数据接入 | 权限模块数据库设计 | 权限模块数据库设计 | 24 | 2018/4/2 | 2018/4/4
|  | 用户管理页面开发 | 用户管理页面 | 16 | 2018/4/8 | 2018/4/9
|  |  | 用户权限配置页面开发 | 16 | 2018/4/10 | 2018/4/11
|  | 权限系统完成 | 后端所有接口添加权限验证 | 24 | 2018/4/12 | 2018/4/16 |  |  | -16
|  |  | 前端页面根据权限显示菜单 | 16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 |  |  | -16
|  | 汉王考勤系统数据对接完成 | 汉王考勤对接并写入接口调试 | 24 | 2018/4/19 | 2018/4/23
|  | 员工外出系统对接汉王 | 员工外出接入考勤系统 | 24 | 2018/4/24 | 2018/4/26
|  | 交易信息接入 | 交易信息接入系统数据库并前端展示 | 32 | 2018/4/29 | 2018/5/3
|  | 信用信息接入完成 | 信用数据接入数据库 | 32 | 2018/5/6 | 2018/5/9
|  |  | 信用页面展示真实数据 | 8 | 2018/5/10 | 2018/5/10
|  | 专家考勤数据接入完成 | 专家考勤从硬件设备写入数据库 | 24 | 2018/5/13 | 2018/5/15
|  |  | 专家考勤前端页面 | 16 | 2018/5/16 | 2018/5/17
|  | 系统对外对接日志 | 日志管理查找页面开发 | 8 | 2018/5/20 | 2018/5/20
第四阶段 | 招投标项目管理 | 项目预览页面（带筛选功能） | 项目预览页面开发 | 16 | 2018/5/21 | 2018/5/22
|  | 项目专家费用计算页面（提供下载） | 专家费用详情页面开发 | 16 | 2018/5/23 | 2018/5/24
|  | 光盘库信息 | 视频识别开评标时间节点记录入库 | 32 | 2018/5/27 | 2018/5/30
|  |  | 招投标信息推送云平台光盘库 | 16 | 2018/5/31 | 2018/6/3
|  |  | 光盘库详细信息页面开发 | 16 | 2018/5/4 | 2018/6/5
第五阶段 | 测试和部署 | 项目测试生成测试报告 | 生成测试报告 | 48 | 2018/6/6 | 2018/6/14
|  | 修改测试出现的问题 | 修改测试出现的问题 | 40 | 2018/6/17 | 2018/6/21
|  | 和各平台的显示器调试 | 部署上线调试 | 40 | 2018/6/24 | 2018/6/28
统计 |  |  |  | 848